## PLANEJAMENTO
PEDIDO DE PRODUÇÃO | PEDIDO DE COMPRA | EMPRESA | PREVISÃO DE INICIO | PRAZO | PRONTOS | TOTAL DE ITENS | OBSERVAÇÕES | Status | Data de Entrega
P000658 | 57422 | MCI | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 4 | 4 | Prazos de cada item indicado no sistema 01 item entregue pelo Ewerton 12/03/26
P000659 | 795 | FORTMONT | 2026-02-23 | 2026-03-05 | 1 | 1
P000668 | 808 | VALCAR | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 1 | 1
P000667 | 11186 | TOYOBO | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2 | 2
P000689 | S1095 | PAKMATIC | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 0 | 1
P000719 | 30326 | SANCHES | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 9 | 11
P000720 | 854 | TECHNOFELT | 2026-03-13 | 2026-04-17 | 0 | 3
P000650 | chesiquimica 1 | PAKMATIC | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 284 | 285
P000652 | chesiquimica 2 | PAKMATIC | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 284 | 285
P000706 | S1214 | PAKMATIC | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 0 | 1
P000718 | S1281 | PAKMATIC | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 1 | 1
P000722 | S1298 | PAKMATIC | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 0 | 1
P000732 | 888 | FORTMONT | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 0 | 1
P000734 | 694 | HP | 2026-03-19 | 2026-03-30 | 1 | 1
P000735 | 3460025259 | THERMAL | 2026-03-20 | 2026-04-05 | 0 | 1
P000742 | 250466 | DN PACK | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 1 | 1
P000743 | 10330 | SACI | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 0 | 1
P000745 | 905 | FORTMONT | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 0 | 1
P000746 | 704 | HP | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 0 | 1
P000748 | 906 | FORTMONT | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 0 | 1
P000749 | 3460025292 | THERMAL | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 0 | 1
P000726 | 726 | PIAI | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 0 | 2
P000727 | 856 | TECHNOFELT | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 1 | 4
P000728 | 747 | NINE | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 0 | 4
P000750 | 750 | GHPC | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000906 | 921 | AIRFUSION | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 1 | 1
P000753 | DOP 422 - 1 | PAKMATIC | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 0 | 1
P000754 | DOP 435 - 7 | PAKMATIC | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 1 | 1
P000756 | DOP 439 - 1 | PAKMATIC | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 0 | 1
P000757 | DOP 529 - 1 | PAKMATIC | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 0 | 1
P000912 | DOP 1250 | PAKMATIC | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 3 | 11
P000762 | 2786 | VMAXX | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 3 | 49
P000908 | 982 | HM CHUVEIROS | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 0 | 1
P000764 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000765 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000766 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000767 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000768 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000771 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000772 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000773 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000774 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000775 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000776 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000777 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000778 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000779 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000780 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000781 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000782 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000783 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000784 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000785 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000786 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000787 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000788 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000789 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000790 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000791 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000792 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000793 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000794 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000796 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000797 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000798 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000800 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000801 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000802 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000803 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000805 | DOP 871- 8 | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000806 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000807 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000808 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000810 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000811 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000812 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000813 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000814 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000815 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000816 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000817 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000818 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000819 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000820 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000821 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000822 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000823 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000824 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000826 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000827 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000828 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000829 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000830 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000831 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000832 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000834 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000835 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000836 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000837 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000838 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000839 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000840 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000841 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000842 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000843 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000844 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000845 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000846 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000847 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000848 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000849 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000850 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000851 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000852 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000854 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000855 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000856 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000858 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000859 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000860 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000861 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000862 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000863 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000864 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000865 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000866 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000867 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000868 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000869 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000870 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000871 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000872 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000873 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000874 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000875 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000876 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000877 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000878 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000879 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000880 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000881 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000882 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000883 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000885 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000886 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000887 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000888 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000889 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 2
P000890 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000891 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000892 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000893 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 3
P000894 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000895 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000896 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 2
P000897 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 2
P000898 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000899 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 2
P000900 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000902 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000903 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000904 |  | PAKMATIC | 2026-04-06 | 2026-04-30 | 0 | 1
P000653 | MV 3 | PAKMATIC | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 58 | 283
P000654 | MV 4 | PAKMATIC | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 59 | 283
P000655 | MV 5 | PAKMATIC | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 57 | 283
P000905 | 3460025300 | THERMAL | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 0 | 4
P000907 | 927 | TECHNOFELT | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 0 | 4
P000911 | 1073 | GHPC | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 0 | 4
P000914 | DOP 296 - 1 | PAKMATIC | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 0 | 1
P000916 | 1092 | ENERWATT | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 1 | 6
P000915 | 2810 | VMAXX | 2026-04-09 | 2026-05-08 | 0 | 1
P000917 | 2812 | VMAXX | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 0 | 3
P000910 | 890464 | ROMI | 2026-04-20 | 2026-05-08 | 0 | 1